## 專案清單
專案編號 | 專案名稱 | 負責部門 | 專案經理 (PM) | 開始日期 | 預計結束日期 | 專案預算 (NTD) | 進度 % | 目前狀態 | 主要風險與備註說明
PRJ-2026-001 | 2026年度核心系統雲端化移轉專案 | 資訊技術處 | 陳雅婷 (Emily) | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 4500000 | 0.35 | 進行中 | 已完成第一階段系統架構規劃與環境建置，目前進行資料遷移測試，進度正常。
PRJ-2026-002 | 企業客戶端行動App UI/UX全面改版 | 數位金融處 | 張家豪 (Kevin) | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 1800000 | 0.75 | 進行中 | 易用性測試(UT)調整完畢，UI微調超前完成，現已進入UAT測試籌備階段。
PRJ-2026-003 | AI智能客服系統升級第二期開發 | 客戶服務處 | 林俊傑 (JJ) | 2026-03-15 | 2026-10-31 | 2800000 | 0.2 | 進行中 | 大語言模型微調資料集整理中，預計下個月進行初步效能評估。
PRJ-2026-004 | 資安端點偵測與回應(EDR)系統導入案 | 資訊安全處 | 黃冠宇 (Jerry) | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 3200000 | 1 | 已完成 | 全行端點部署率達 99.8%，已正式切換至日常維運模式並順利結案。
PRJ-2026-006 | 全通路會員紅利點數系統整合 | 行銷企劃處 | 王小明 (Ming) | 2026-01-05 | 2026-06-30 | 950000 | 0.85 | 進行中 | 線上與線下點數扣帳機制API已通過聯調測試，目前進行壓力測試中。
PRJ-2026-007 | 永續發展ESG碳盤查與報告書平台建置 | 永續發展辦公室 | 林淑芬 (Sophia) | 2026-02-15 | 2026-08-31 | 2100000 | 0.4 | 進行中 | 範疇一與範疇二碳排計算引擎已開發完成，刻正蒐集各廠區歷史數據。
PRJ-2026-008 | 智慧工廠生產線影像辨識瑕疵檢測系統 | 智慧製造部 | 周杰倫 (Jay) | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 3800000 | 0.25 | 進行中 | 光學鏡頭模組選型已底定，AI演算法模型正於測試機台進行微調。
PRJ-2026-009 | 供應商關係管理(SRM)系統升級案 | 採購管理處 | 蔡依林 (Jolin) | 2026-01-20 | 2026-05-31 | 1100000 | 0.95 | 暫緩 | 因供應商測試機台大火事件，專案無限期暫緩，等待重新評估備援方案。
PRJ-2026-010 | 電子發票與B2B對帳系統模組開發 | 財務會計處 | 徐若瑄 (Vivian) | 2026-04-10 | 2026-09-15 | 850000 | 0.05 | 規劃中 | 需求規格書草案已擬定完成，正送交外部會計師事務所審查合規性。
PRJ-2026-011 | 客戶關係管理(CRM)雲端版資料庫移轉 | 客戶服務處 | 林志玲 (Chiling) | 2026-01-15 | 2026-06-30 | 1600000 | 0.7 | 進行中 | 資料清理工作已超前完成，下週起進行批次測試載入。
PRJ-2026-012 | 智慧零售門市POS系統第二期更新 | 零售業務處 | 彭于晏 (Eddie) | 2026-02-10 | 2026-08-31 | 1900000 | 0.45 | 進行中 | 第一批北部直營門市之硬體建置與員工訓練已陸續展開。
PRJ-2026-013 | 集團人力資源管理(HRM)薪資模組改版 | 人力資源處 | 張惠妹 (A-Mei) | 2026-03-20 | 2026-09-30 | 1300000 | 0.15 | 進行中 | 針對勞基法新制之計算邏輯確認完成，系統進入核心程式開發。
PRJ-2026-014 | 大數據行銷行為特徵分析平台建置 | 行銷企劃處 | 蕭敬騰 (Jam) | 2026-01-05 | 2026-05-31 | 2400000 | 0.9 | 進行中 | 數據清洗與打通工程已完成，目前正與第三方行銷廠商進行介面整合測試。
PRJ-2026-016 | 企業內部知識管理(KM)平台維護更新 | 行政管理處 | 五月天阿信 (Ashin) | 2026-04-15 | 2026-07-31 | 500000 | 0.1 | 進行中 | 搜尋引擎優化與標籤權重演算法調整中，預計5月中發布Beta測試版。
PRJ-2026-017 | 跨境電商物流追蹤模組開發 | 電子商務部 | 林宥嘉 (Yoga) | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 1400000 | 0.3 | 進行中 | 已完成串接跨國主要貨運商API，正開發前端包裹狀態追蹤UI。
PRJ-2026-018 | 智能辦公室IoT節能感測系統建置 | 總務管理處 | 楊丞琳 (Rainie) | 2026-02-20 | 2026-09-30 | 1150000 | 0.35 | 進行中 | 總部大樓各樓層智慧感測器已布署完畢，開始進行中控平台連線測試。
PRJ-2026-019 | 全球專利智慧檢索平台系統優化 | 法務智權處 | 王力宏 (Leehom) | 2026-01-10 | 2026-05-31 | 980000 | 0.92 | 進行中 | 進入使用者驗收測試(UAT)階段，法務同仁回饋良好，準備於本月下旬結案。
PRJ-2026-020 | 多重身分驗證(MFA)機制全行導入案 | 資訊安全處 | 田馥甄 (Hebe) | 2026-03-10 | 2026-10-31 | 3200000 | 0.22 | 進行中 | 經董事會核准，因追加硬體金鑰認證設備，本專案預算追加600,000元。
PRJ-2026-021 | 資訊技術處_雲端備份回復演練專案_V1 | 資訊技術處 | 黃冠宇 (Jerry) | 2026-02-02 | 2026-09-22 | 750000 | 0.18 | 進行中 | 建置自動化備份驗證機制與還原模擬，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-022 | 數位金融處_大樓門禁安防升級專案_V2 | 數位金融處 | 李明憲 (Alan) | 2026-03-03 | 2026-10-23 | 900000 | 0.26 | 進行中 | 導入人臉識別與智慧RFID門禁感應，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-023 | 客戶服務處_薪資自動化與無紙化專案_V3 | 客戶服務處 | 林淑芬 (Sophia) | 2026-04-04 | 2026-11-24 | 1050000 | 0.34 | 進行中 | 開發電子薪資單發送與歸檔平台，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-024 | 資訊安全處_智能合約審查輔助專案_V1 | 資訊安全處 | 陳雅婷 (Emily) | 2026-01-05 | 2026-08-25 | 1200000 | 0.42 | 進行中 | 法務AI合約條款風險預測軟體，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-025 | 行銷企劃處_全通路行銷自動化專案_V2 | 行銷企劃處 | 張家豪 (Kevin) | 2026-02-06 | 2026-09-01 | 1350000 | 0.5 | 進行中 | 整合電子郵件、簡訊與Line推播，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-026 | 總務管理處_顧客滿意度即時分析專案_V3 | 總務管理處 | 林俊傑 (JJ) | 2026-03-07 | 2026-10-02 | 1500000 | 0.58 | 進行中 | VOC客服中心自動語音轉文字與情緒分析，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-027 | 電子商務部_集團伺服器虛擬化擴建專案_V1 | 電子商務部 | 黃冠宇 (Jerry) | 2026-04-08 | 2026-11-03 | 1650000 | 0.66 | 進行中 | 提高硬體資源使用率與降低電費，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-028 | 資訊技術處_法規合規自動監測專案_V2 | 資訊技術處 | 李明憲 (Alan) | 2026-01-09 | 2026-08-04 | 1800000 | 0.74 | 進行中 | 建立最新法規通報與內部自評系統，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-029 | 數位金融處_行動辦公App安全升級專案_V3 | 數位金融處 | 林淑芬 (Sophia) | 2026-02-10 | 2026-09-05 | 1950000 | 0.82 | 進行中 | 導入MDM行動裝置管理系統，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-030 | 客戶服務處_大數據環境擴展工程專案_V1 | 客戶服務處 | 陳雅婷 (Emily) | 2026-03-11 | 2026-10-06 | 600000 | 0.1 | 規劃中 | 擴充Hadoop集群與Spark儲存節點，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-031 | 資訊安全處_雲端備份回復演練專案_V2 | 資訊安全處 | 張家豪 (Kevin) | 2026-04-12 | 2026-11-07 | 750000 | 0.18 | 進行中 | 建置自動化備份驗證機制與還原模擬，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-032 | 行銷企劃處_大樓門禁安防升級專案_V3 | 行銷企劃處 | 林俊傑 (JJ) | 2026-01-13 | 2026-08-08 | 900000 | 0.26 | 進行中 | 導入人臉識別與智慧RFID門禁感應，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-033 | 總務管理處_薪資自動化與無紙化專案_V1 | 總務管理處 | 黃冠宇 (Jerry) | 2026-02-14 | 2026-09-09 | 1050000 | 0.34 | 進行中 | 開發電子薪資單發送與歸檔平台，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-034 | 電子商務部_智能合約審查輔助專案_V2 | 電子商務部 | 李明憲 (Alan) | 2026-03-15 | 2026-10-10 | 1200000 | 0.42 | 進行中 | 法務AI合約條款風險預測軟體，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-036 | 數位金融處_顧客滿意度即時分析專案_V1 | 數位金融處 | 陳雅婷 (Emily) | 2026-01-17 | 2026-08-12 | 1500000 | 0.58 | 進行中 | VOC客服中心自動語音轉文字與情緒分析，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-037 | 客戶服務處_集團伺服器虛擬化擴建專案_V2 | 客戶服務處 | 張家豪 (Kevin) | 2026-02-18 | 2026-09-13 | 1650000 | 0.66 | 進行中 | 提高硬體資源使用率與降低電費，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-038 | 資訊安全處_法規合規自動監測專案_V3 | 資訊安全處 | 林俊傑 (JJ) | 2026-03-19 | 2026-10-14 | 1800000 | 0.74 | 進行中 | 建立最新法規通報與內部自評系統，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-039 | 行銷企劃處_行動辦公App安全升級專案_V1 | 行銷企劃處 | 黃冠宇 (Jerry) | 2026-04-20 | 2026-11-15 | 1950000 | 0.82 | 進行中 | 導入MDM行動裝置管理系統，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-040 | 總務管理處_大數據環境擴展工程專案_V2 | 總務管理處 | 李明憲 (Alan) | 2026-01-01 | 2026-08-16 | 600000 | 0.1 | 規劃中 | 擴充Hadoop集群與Spark儲存節點，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-041 | 電子商務部_雲端備份回復演練專案_V3 | 電子商務部 | 林淑芬 (Sophia) | 2026-02-02 | 2026-09-17 | 750000 | 0.18 | 進行中 | 建置自動化備份驗證機制與還原模擬，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-042 | 資訊技術處_大樓門禁安防升級專案_V1 | 資訊技術處 | 陳雅婷 (Emily) | 2026-03-03 | 2026-10-18 | 900000 | 0.26 | 進行中 | 導入人臉識別與智慧RFID門禁感應，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-043 | 數位金融處_薪資自動化與無紙化專案_V2 | 數位金融處 | 張家豪 (Kevin) | 2026-04-04 | 2026-11-19 | 1050000 | 0.34 | 進行中 | 開發電子薪資單發送與歸檔平台，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-044 | 客戶服務處_智能合約審查輔助專案_V3 | 客戶服務處 | 林俊傑 (JJ) | 2026-01-05 | 2026-08-20 | 1200000 | 0.42 | 進行中 | 法務AI合約條款風險預測軟體，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-045 | 資訊安全處_全通路行銷自動化專案_V1 | 資訊安全處 | 黃冠宇 (Jerry) | 2026-02-06 | 2026-09-21 | 1350000 | 0.5 | 進行中 | 專案由原PM辦理交接，即日起改由 Jerry 接手，確保專案無縫接軌。
PRJ-2026-046 | 行銷企劃處_顧客滿意度即時分析專案_V2 | 行銷企劃處 | 李明憲 (Alan) | 2026-03-07 | 2026-10-22 | 1500000 | 0.58 | 進行中 | VOC客服中心自動語音轉文字與情緒分析，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-047 | 總務管理處_集團伺服器虛擬化擴建專案_V3 | 總務管理處 | 林淑芬 (Sophia) | 2026-04-08 | 2026-11-23 | 1650000 | 0.66 | 進行中 | 提高硬體資源使用率與降低電費，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-048 | 電子商務部_法規合規自動監測專案_V1 | 電子商務部 | 陳雅婷 (Emily) | 2026-01-09 | 2026-08-24 | 1800000 | 0.74 | 進行中 | 建立最新法規通報與內部自評系統，目前進度符合預期，正進入第1階段開發與技術對接。
PRJ-2026-049 | 資訊技術處_行動辦公App安全升級專案_V2 | 資訊技術處 | 張家豪 (Kevin) | 2026-02-10 | 2026-09-25 | 1950000 | 0.82 | 進行中 | 導入MDM行動裝置管理系統，目前進度符合預期，正進入第2階段開發與技術對接。
PRJ-2026-050 | 數位金融處_大數據環境擴展工程專案_V3 | 數位金融處 | 林俊傑 (JJ) | 2026-03-11 | 2026-10-01 | 600000 | 0.1 | 規劃中 | 擴充Hadoop集群與Spark儲存節點，目前進度符合預期，正進入第3階段開發與技術對接。
PRJ-2026-051 | 集團永續淨零轉型輔導專案 | 永續發展辦公室 | 林淑芬 (Sophia) | 2026-06-01 | 2027-05-31 | 5200000 | 0 | 規劃中 | 委託外部顧問進行溫室氣體盤查與第三方認證之輔導合約簽訂中。
PRJ-2026-052 | 次世代生成式AI合規與沙盒測試系統 | 資訊安全處 | 黃冠宇 (Jerry) | 2026-05-15 | 2026-11-30 | 1750000 | 0.05 | 規劃中 | 擬定大語言模型輸出安全防欄之過濾機制與驗收劇本編製。
PRJ-2026-053 | 行銷系統CDP(顧客數據平台)第二期擴充 | 行銷企劃處 | 陳雅婷 (Emily) | 2026-06-15 | 2026-12-31 | 2300000 | 0 | 規劃中 | 本期重點在於即時標籤推送與線下零售ERP的即時數據打通。